|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЁНпостановлением администрацииУсть-Изесского сельсоветаВенгеровского районаНовосибирской областиот 26.03.2018 №21   |

**ПЛАН**

**основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите**

**населения и территории Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья в 2018 году**

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеисполнители | Отм.о вып. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Основные организационные мероприятия** |
| 1. | Организация аналитической работы по изучению условий прохождения весеннего половодья на территории поселения в предыдущие годы, факторов, влияющих на возникновение чрезвычайных ситуаций в 2018 году. | До30.03.2018 г. | Глава  Усть-Изесского сельсовета -Кузовков Н.Ф., |   |
| 2. | Участие в  заседаниях КЧС и ПБ муниципального района, организаций по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2018 году. | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф., |   |
| 3. | Корректировка плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья. | До30.03.2018 г. | Специалист администрации- Иванова И.В. |  |
| 4. | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления, принятие мер по предупреждению их размыва | До30.03.2018 | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф., |   |
| **II. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций** |
| 5. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и вывоз снега с территории населённого пункта. | Постоянно, до окончания схода снежного покрова | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |   |
| 6. |  Очистка от снега и льда крыш социального и производственного назначения на территории поселения. | Постоянно, до окончания схода снежного покрова | Руководители организаций-Кузовков Н.Ф. Селиванов А.В.Семёнова Л.С. Григорьева И.П. |   |
| 7. | Обследование дорог, водопропускных труб.Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин  автомобильных дорог. | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |   |
| 8. | Обследование и принятие мер по ремонту и обеспечению надёжности работы:- сооружений и сетей водоснабжения  | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |   |
| 9. | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных ЧС в период весеннего половодья; создание запасов продовольствия, медикаментов, топлива, кормов для сельскохозяйственных животных и других средств. | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В.Зав. ФАП –Григорьева И.П. |   |
| 10. | Создание запасов ремонтно-восстановительных материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ на период половодья, и определение мест их складирования. | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |   |
| 11. | Подготовка пунктов временного размещения населения, определение порядка медицинского обслуживания, обеспечения питьевой водой, питанием, тёплой одеждой и другими предметами первой необходимости. | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Директор УМЦК- Николаева Л.Д.Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В.Зав. ФАП –Григорьева И.П.  |   |
| **III. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС** |
| 12. | Подготовка водооткачивающих средств, для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |   |
| 13. | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС. | До30.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |  |
| 14. | Подготовка медицинских учреждений и создание запасов медикаментов для оказания помощи пострадавшим. | До30.03.2018 г. | Зав. ФАП –Григорьева И.П.  |   |
| **IV. Порядок контроля готовности ТП РСЧС Усть-Изесского сельсовета и оказания помощи** |
| 15. | Смотр готовности сил и средств Усть-Изесского сельсовета | 28.03.2018 г. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |   |
| **V. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки** |
| 16. | Представление информации в МКУ ЕДДС Венгеровского района Новосибирской области о выполнении мероприятий, проблемных вопросах и состоянии паводковой обстановки. | еженедельно | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Руководитель ЗАО «Усть-Изесское»- Селиванов А.В. |   |
| 17. | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Усть-Изесского сельсовета об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации через газету Венгеровского района «Венгеровская газета», «Вестник Усть-Изесского сельсовета Венгеровского района Новосибирской области» | Постоянно. | Глава Усть-Изесского сельсовета- Кузовков Н.Ф.,Специалист администрации- Иванова И.В. |   |